| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 组织纪检监察干部培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 81 | 18.94 |  | 18.94 |  | 10 |  | 23.38% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 81 | 18.94 |  | 18.94 |  | — |  | 23.38% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.组织全区纪检监察干部进行党性综合培训和业务知识培训。2.组织纪检监察干部参加中纪委、市区相关培训。 |  |  |  |  |  | 1.组织全区纪检监察干部进行党性综合培训和业务知识培训。2.组织纪检监察干部参加中纪委、市区相关培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 组织纪检监察干部参加中纪委、市区相关培训 |  |  | 200人次 | 3160人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 组织全区纪检监察干部进行党性综合培训和业务知识培训 |  |  | 4批次 | 46批次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 切实提高对业务知识的掌握和运用，提升执纪执法能力。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 增强干部党性修养、提升干部业务水平。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全区纪检监察培训工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 组织纪检监察干部培训 |  |  | 81万元 | 18.94万元 | 20 |  | 14 |  | 未组织出京培训 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促使纪检监察干部进一步坚定理想信念、增强党性修养、提高理论素养、培育业务素质、强化业务技能和履职能力。培养造就政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 干部培训工作满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 审查调查工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曾凡博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 504 | 457.04 |  | 457.04 |  | 10 |  | 90.67% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 504 | 457.04 |  | 457.04 |  | — |  | 90.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 持续保持反腐败高压态势，严肃开展监督执纪、监督执法工作，保障办案工作正常、安全开展，强化“三不腐”一体推进。 |  |  |  |  |  | 持续保持反腐败高压态势，严肃开展监督执纪、监督执法工作，保障办案工作正常、安全开展，强化“三不腐”一体推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 留置案件 |  |  | 7件 | 11件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 挽回经济损失可能性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 涉嫌职务犯罪案件移送审查起诉率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 移送审查起诉案件的有罪判决率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 警示教育素材利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 办案费用 |  |  | 504万元 | 457.04万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减存遏增的执纪执法效果 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 全面从严治党效果 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众获得感、幸福感、安全感 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 巡察工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马永明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.4 | 18.22 |  | 18.22 |  | 10 |  | 56.23% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.4 | 18.22 |  | 18.22 |  | — |  | 56.23% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：年度内完成巡察办干部、巡察组干部培训2批次共计120人。目标2：开展七届区委巡察工作。目标3：巡察任务长期需要60名巡察干部从事巡察工作，需配备必要的办公用品及巡察搬家服务。目标4：启动村（社区）巡察，完成巡察干部、巡察组干部培训1批次共计300人。目标5：巡视巡察上下联动 |  |  |  |  |  | 年度内完成巡察办干部、巡察组干部培训2批次共计120人。开展七届区委巡察工作。巡察任务长期需要60名巡察干部从事巡察工作，需配备必要的办公用品及巡察搬家服务。启动村（社区）巡察，完成巡察干部、巡察组干部培训1批次共计300人。巡视巡察上下联动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究部署巡察工作会议次数 |  |  | 20次 | 20次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人次 |  |  | 410人次 | 410人次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 红色主题教育 |  |  | 55人 | 55人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 巡察工作经费 |  |  | 32.4万元 | 18.22万元 | 15 |  | 9 |  | 未组织外出培训。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 逐步建立良好政治生态，培养理性信念坚定、作风优良的干部 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察工作满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传教育工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120 |  | 101.28 | 101.28 |  | 10 |  | 84.4% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 |  | 101.28 | 101.28 |  | — |  | 84.4% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1：通过制作警示教育片、征订廉政教育资料，进一步加强党员干部廉政教育。 2：通过在“清风通州”微信公众号、《北京城市副中心报》专栏专版刊登新闻宣传稿件，制作宣传片，进一步加强营造风清气正的舆论氛围。 3：制作业务工作专题宣传片，回顾通州区纪委监委正风肃纪反腐工作成果。 |  |  |  |  |  | 1：通过制作警示教育片、征订廉政教育资料，进一步加强党员干部廉政教育。 2：通过在“清风通州”微信公众号、《北京城市副中心报》专栏专版刊登新闻宣传稿件，制作宣传片，进一步加强营造风清气正的舆论氛围。 3：制作业务工作专题宣传片，回顾通州区纪委监委正风肃纪反腐工作成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京城市副中心报等发稿 |  | ≥100篇 |  | 490 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 北京城市副中心报专版 |  | ≥2 版 |  | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 拍摄警示教育片、专题片 |  | ≥3 部 |  | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 刻录警示教育资料 |  | ≥5000份 |  | 2000份 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 征订廉政教育资料 |  | ≥5000份 |  | 80份 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 宣传教育工作经费 |  | 120万元 |  | 101.28万元 | 25 |  | 23 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 进一步加强营造“风清气正”的舆论氛围。 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 》95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 技术支持保障工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高明哲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 29.9 |  | 29.9 |  | 10 |  | 99.67% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 29.9 |  | 29.9 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展办案过程中相关证据的鉴定及评估工作 |  |  |  |  |  | 开展办案过程中相关证据的鉴定及评估工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 技术取证鉴定服务质量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展技术支持保障工作质量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 技术支持保障工作完成率度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 开展办案过程中相关证据的鉴定及评估工作 |  |  | 提高对外委托鉴定、评估工作质效，满足办案工作对鉴定、评估的需求 | 提高对外委托鉴定、评估工作质效，满足办案工作对鉴定、评估的需求 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 技术支持保障工作 |  |  | 技术支持保障机关办公办案 | 技术支持保障机关办公办案 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 区纪委2023年公车购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘丽丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 54.2 |  | 54.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 54.2 |  | 54.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障审查调查工作的正常开展，结合我单位编制内车辆情况及办案工作需要，购置2辆执法执勤车辆 |  |  |  |  |  | 为保障审查调查工作的正常开展，结合我单位编制内车辆情况及办案工作需要，购置2辆执法执勤车辆 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1.公车购置数量 |  |  | 2辆 | 2辆 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 车辆质量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 车辆购置进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公车购置成本 |  |  | 54.2万元 | 54.2万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高公务出行效率 |  |  | 提高公务出行效率 | 提高公务出行效率 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 担任书记、副书记、委员的离退休干部工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为在基层党组织中担任书记、委员的离退休干部发放工作补贴，书记1人，每人每年0.36万元。委员2人，每人每年0.18万元，计0.36万元。工作补贴总额0.72万元。 |  |  |  |  |  | 为在基层党组织中担任书记、委员的离退休干部发放工作补贴，书记1人，每人每年0.36万元。委员2人，每人每年0.18万元，计0.36万元。工作补贴总额0.72万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 3人 | 3人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴金额 |  |  | 0.72万 | 0.72万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高退休党组织活力 |  |  | 提高退休党组织活力 | 提高退休党组织活力 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 援蒙干部津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 100% 5 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为2名援蒙干部发放津贴补贴及慰问金，每人每年4.6万元，2022年共计发放9.2万元。 |  |  |  |  |  | 为2名援蒙干部发放津贴补贴及慰问金，每人每年4.2万元，2022年共计发放8.4万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 2人 | 2人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴金额 |  |  | 3万元 | 3万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高援蒙干部热情 |  |  | 提高援蒙干部热情党组织活力 | 提高援蒙干部热情休党组织活力 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 特约监察员履职经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘丽丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9 | 8.7 |  | 8.7 |  | 10 |  | 96.66% 5 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 8.7 |  | 8.7 |  | — |  | 96.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加大对纪检监察机关、干部及全区纪检监察系统进行执纪监督，保障特约监察员履职经费。每年按照3000元/人的标准，向聘请的特约监察员发放履职经费。拟聘请30人，经费共计90000元。 |  |  |  |  |  | 加大对纪检监察机关、干部及全区纪检监察系统进行执纪监督，保障特约监察员履职经费。每年按照3000元/人的标准，向聘请的特约监察员发放履职经费。聘请29人，经费共计8.7万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 30人 | 29人 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 履职经费 |  |  | 9万元 | 8.7万 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 积极建言献策 |  |  | 积极建言献策 | 积极建言献策 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 监察干事履职经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毛家宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 603.84 | 499.21 |  | 499.21 |  | 10 |  | 82.67% 5 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 603.84 | 499.21 |  | 499.21 |  | — |  | 82.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为提升社区、村监察干事工作积极性，在《通州区监察干事管理办法（试行）》中规定，监察干事履行交叉监察职责，给予履职经费。 |  |  |  |  |  | 为提升社区、村监察干事工作积极性，在《通州区监察干事管理办法（试行）》中规定，监察干事履行交叉监察职责，给予履职经费。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按期完成 | 按考核结果支出完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 履职经费 |  |  | 603.84万元 | 495.31万 | 10 |  | 9 |  | 按考核结果发放 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高基层治理能力 |  |  | 提高基层治理能力 | 提高基层治理能力 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基层政治生态 |  |  | 进一步好转 | 进一步好转 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |